## FILE KẾ HOẠCH MẪU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HK1/2026-2027
THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
| Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Đinh Quốc Cường
| MSSV: |  | 523H0008
| Tên sinh viên 2: |  | Võ Huỳnh Minh Đức
| MSSV: |  | 523H0014
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
| GV hướng dẫn |  | MAI VĂN MẠNH | Số ĐT: 0822101092 | Email: maivanmanh@tdtu.edu.vn
Mã đề tài
| Tên đề tài: |  | Xây dựng nền tảng chia sẻ video trực tuyến với hệ thống chuyển mã HLS tự động trên kiến trúc Serverless Container và Event-Driven
| Ngày bắt đầu: | 08/08/2026
Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 08/08/2026 | 14/08/2026 | Xác định bài toán, mục tiêu kỹ thuật, phạm vi và kế hoạch thực hiện đề tài. Khởi tạo Monorepo codebase.
2 | 15/08/2026 | 21/08/2026 | Khảo sát các hệ thống tương tự và rút ra định hướng thiết kế kiến trúc Serverless Container HLS ABR. Viết Chương 1 Báo cáo.
3 | 22/08/2026 | 28/08/2026 | Thiết kế CSDL MongoDB Atlas (User, Video, Comment schemas) và xây dựng RESTful APIs nền tảng với Node.js & Express.
4 | 29/08/2026 | 04/09/2026 | Phát triển module xác thực người dùng JWT (Đăng ký, Đăng nhập) và tính năng Quên/Khôi phục mật khẩu qua Email.
5 | 05/09/2026 | 11/09/2026 | Xây dựng cơ chế Upload video trực tiếp lên Amazon S3 (Direct Upload via Pre-signed PUT URL). Viết Chương 2 Báo cáo.
6 | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Thiết kế giao diện Frontend React.js SPA + Vite với Design System hiện đại và chế độ Sáng/Tối (Light/Dark Mode kiểu YouTube).
7 | 19/09/2026 | 25/09/2026 | Tích hợp trình phát video HLS (HLS.js) với tính năng chuyển đổi chất lượng video (Adaptive Bitrate Player 360p/720p/1080p).
8 | 26/09/2026 | 02/10/2026 | Phát triển các tính năng tương tác người dùng: Tìm kiếm video an toàn, Lọc danh mục, Like/Dislike và Bình luận. Viết Chương 3 Báo cáo.
9 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | Đóng gói Docker Multi-stage Container cho FFmpeg Transcoder Engine nén HLS 360p, 720p, 1080p và tạo thumbnail.
10 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | Xây dựng luồng Event-Driven bất đồng bộ: Amazon S3 Event Notification -> Amazon SQS -> Lambda -> AWS Batch (Fargate SPOT).
11 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | Phân phối nội dung HLS qua CloudFront CDN + OAC, biên soạn 11 Terraform Modules (IaC) & CI/CD Pipelines. Viết Chương 4 Báo cáo.
12 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | [TẬP TRUNG VIẾT BÁO CÁO 1/3] DevSecOps Scanning (Gitleaks, Trivy SCA/Container), k6 Stress Test & Hoàn thiện Chương 4-5 Báo cáo.
13 | 31/10/2026 | 06/11/2026 | [TẬP TRUNG VIẾT BÁO CÁO 2/3] Tập trung hoàn thiện toàn bộ 6 Chương Báo cáo đồ án, rà soát font Times New Roman 13pt, sơ đồ UML & bảng biểu.
14 | 07/11/2026 | 13/11/2026 | [TẬP TRUNG VIẾT BÁO CÁO 3/3 & REVIEW] Gửi báo cáo cho GVHD (Thầy Mạnh) review trước 1 tuần, nộp kiểm tra Turnitin & tiếp thu ý kiến.
15 | 14/11/2026 | 21/11/2026 | [TUẦN DỰ PHÒNG & NỘP BÁO CÁO CUỐI KỲ] Sửa lỗi nhỏ, hoàn thiện báo cáo theo góp ý lần 2 của GVHD & NỘP BÁO CÁO TRÊN ELEARNING.